
2024年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门基本情况

部门（单位）基本情况。包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作等。 
1．主要职能。

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规以及市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（四）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

（六）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（八）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十一）制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）负责人体器官捐献和移植的监督管理。

（十五）统筹推进全区婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

(十六)强化职责

1.全区卫生健康高层次人才培养管理和服务保障。

2.依法开展生物安全监督检查。

3.统筹协调全区健康促进工作。

4.贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于疾病预防控制工作的部署要求。

(十七)与其他部门职责分工

区卫生健康局负责拟定医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

(十八)职能转变

区卫生健康局要进一步转变职能，坚持党对卫生健康工作的领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康长沙、健康天心建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全区公共卫生防护网。

区卫生健康局应当强化对全区疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

天心区卫生健康局，内设2个参公事业单位、1个事业单位和8个内设科室，下辖3个二级机构组成。2个参公事业单位为区红十字会和区计生协会、1个事业单位为区社区卫生综合事务中心，3个二级机构分别为区疾控中心长沙市天心区疾病预防控制中心（天心区卫生综合监督执法局）、区妇幼所和区人民医院，8个内设科室分别为办公室、人口监测与家庭发展科、基层卫生科、人事财务科、规信建设科、行政审批与政务服务科(法规科)、公共卫生科(爱国卫生科、综合监督科)、医政科(中医科)。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职在编职工26人，聘用人3人，退休人员27人。 
部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年度单位支出17934.63万元，使用方向和主要内容主要为卫生健康和计划生育支出，涉及范围包括人员经费、商品服务支出、对个人和家庭的补助、卫生健康和计生工作经费、区人民医院人员安置及基层医疗事业单位编制内退休职工待遇补助、党建经费、爱卫病媒生物防制经费、社会心理服务体系建设支出、艾滋病防治经费、爱心助孕和计生手术及并发症补助支出、卫生机构建设及设备购置支出、社区卫生服务中心业务用房租赁费、独生子女保险支出、计生协会能力建设支出、计生特殊家庭住院护理补贴支出、老年人意外伤害保险和医养结合支出、基本公共卫生服务专项支出、基本药物实施等医改专项支出、基层中医药服务专项支出、柔性引进专家团队专项经费、老年乡村医生生活困难补助经费、计划生育奖扶经费、婴幼儿照护服务和三孩育儿补贴支出、突发公共卫生事件应急处理支出、红会项目支出等。

一般公共预算支出情况

基本支出。介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2024年度，我单位经批复的基本支出预算金额为955.11万元，决算金额为960.56万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常办公经费、对个人和家庭的补助。2024年三公经费预算金额0.5万元，决算金额4.62万元，支出范围为公务接待费，超过预算原因主要是年中根据工作需要追加因公出国费4.41万元，公务接待费按接待公函人数标准据实支出。
项目支出。一是业务工作经费支出情况；二是专项经费分配安排和使用管理情况，有2个及以上专项经费的要分别总结基本情况。

2024年专项经费实际支出16974.06万元，资金使用方向全部为卫生健康支出，具体使用方向：

业务工作经费支出112.69万元，主要用于卫生计生宣传教育、计生协会、社区卫生管理、计生奖扶及监督执法、红会献血和应急救护培训、免费孕前优生健康检查及爱心助孕特别行动、档案管理、卫健系统安全生产管理等方面。

区人民医院人员安置及基层医疗事业单位编制内退休职工福利待遇经费等人员补助支出266.51万元，主要用于补助区人民医院在职和退休人员安置及福利、发放基层医疗卫生事业编制退休人员对个人和家庭的补助；
党建经费支出10.72万元，主要用于两新党组织活动培训、党员教育、党组织创建启动、离退休人员党组织工作经费、困难群众慰问等经费支出；

爱卫病媒生物防制经费支出138.22万元，主要用于病媒生物防制基础设施采购、病媒生物防制服务以及病媒生物防制示范街区、社区、单位创建；
社会心理服务体系建设专项经费支出7.2万元，主要用于开展线下心理健康咨询师培训，线上分享会，考核培训心理健康咨询师。

艾滋病防治经费支出12万元，主要用于天心区裕南街社区卫生服务中心美沙酮门诊部专项补助；
爱心助孕、计生手术及并发症补助支出6.71万元，主要用于开展爱心助孕义诊活动，为不孕不育家庭提供优惠服务援助，为已婚妇女提供免费四项手术服务补助、对辖区内符合条件的手术并发症人员发放特别扶助金；

建设项目和设备购置经费支出520.28万元，主要用于社区卫生服务中心房屋及基础设施建设，购置专用医疗设备等；

社区卫生服务中心业务用房租金补助支出327万元，主要用于支付政府办街道社区卫生服务中心业务用房租赁费；

独生子女保险经费支出46.88万元，主要用于为全区独生子女年龄在14周岁以下的计划生育独生子女家庭和部分流动人口计生家庭投保计生家庭意外伤害保险；
计生协会能力建设等经费支出12.8万元，主要用于按要求开展基层计生协能力建设项目，开展计生协“三结合”项目，为困难的计生协会工作人员和卫健干部进行帮扶；
计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴支出40.49万元，主要用于为特扶人员重病大病期间按标准发放住院护理补贴；

老年人意外伤害保险和医养结合支出79.2万元，主要用于为80岁以上及五类特困老人购买意外伤害保险，奖励补助省级安宁疗护标准病房建设工作。 
老高糖医防融合暨DPCC试点资金支出50万元，主要用于完成全市试点区县(市)老高糖医防融合暨国家糖尿病标准化防控中心和标准化门诊建设工作。做好35周岁及以上常住重点人群高血压、糖尿病(以下简称“两病”)筛查、规范监测、科学诊疗和健康管理工作，切实 提高“两病”规范管理率。
长沙五七一二飞机工业有限责任公司移交原五七一二职工医院资产尾款89.5万元，主要用于支付五七一二职工医院（企业办医疗机构）移交费用，将原长飞医院与黑石铺街道社区卫生服务中心进行优化整合，构建起覆盖辖区、辐射周边的优质医疗服务体系。
基本药物实施等医改专项和村卫生室一体化补助补助支出1278.01万元，主要用于弥补基层医疗卫生机构实施基本药物制度药品零差率销售后导致的业务收入不足，破除“以药养医”的格局；落实每个行政村卫生室补助运行经费，改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台，解决后顾之忧，统筹用于辖区在岗乡村医生参加社会保险及村卫生室其他工作运行经费补助，并确保60 岁以下在岗乡村医生按规定参加社会保险做到应保尽保。 

基本公共卫生服务经费支出7924.04万元，主要用于针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。一是城乡居民健康档案 管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务等 12 项服务内容。二是地方病防治、 职业病防治、人禽流感和 SARS 防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、脱贫地区儿童营养改善、脱贫地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、老年健康与医养结合服务、卫生健康项目监督等 16 项服务内容。 
中医药服务能力建设专项经费支出42.53万元，主要用于打造市级示范性中医馆，完成中医馆提质改造，添置中医诊疗设备；开展中医药文化服务月、中医药文化进校园、中医药送“伏”进机关、中医药文化夜市等宣教活动；针对基层常见病、多发病和慢性病，举办中医药适宜技术培训班，培训基层医务工作人员等方面。  

老年乡村医生生活困难补助支出15.47万元，主要用于根据 
省政府办公厅《关于做好原中小学民办教师和代课教师老年乡村医生和乡镇（公社）老放映员生活困难补助标准的通知》（湘政办发〔2014〕101 号）及《关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》（湘政办发〔2014〕102 号）、市政府办公厅《关于长沙市老年乡村医生生活困难补助发放工作方案的通知》（长政办函〔2014〕172 号）等文件精神，自2014年开始对符合条件的老年乡村医生发放生活困难补助。
柔性引进医疗专家团队专项经费支出64.80万元，主要用于柔性引进人才工作，为进一步发挥“人才是第一资源”的作用，以引才用才为驱动，推动优质医疗资源下沉基层，实现医疗服务水平提质升级；
婴幼儿照护服务经费和三孩育儿补贴支出120万元，主要用于示范性托育机构创建工作和发放三孩育儿补贴；根据中共长沙市委、市政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》的通知（长发〔2022〕21号）文件精神，对符合条件的家庭按其合法生育的第三孩及以上孩次每孩次一次性补贴1万元。

计划生育奖扶经费支出5136.2万元，主要用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助（独生子女伤残死亡家庭）、独生子女保健费、城市低保户部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女死亡家庭一次性慰问金等。
无偿献血经费支出1.6万元，主要用于奖励无偿献血宣传组织的先进单位和个人；

新冠病毒核酸检测费用等防疫经费671.22万元，主要用于支付疫情期间核酸检测费用。
项目组织实施情况
项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位各业务主管科室结合项目中长期规划设定年度绩效目标、编制年度预算，然后根据批复的预算拟定工作计划、实施方案；同时组织项目单位开展项目申报，项目实施过程中，各科室结合项目的实际情况，严格执行项目验收、监督管理及绩效评价等工作，对发现的问题及时反馈并督促整改。
项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1.项目资金管理情况 
我单位根据《长沙市财政专项资金管理办法》等财政预算管理有关制度的规定，以及各级政府部门的工作任务和要求申请设立专项资金。各业务科室结合实际情况，制定了《天心区卫生计生专项资金管理办法》、《天心区基本公共卫生服务专项资金管理办法》等资金管理办法，从专项资金的预算编制、执行、支出进度、绩效监督、责任追究等方面做出了一系列规定。 
2.项目实施管理及实施过程情况 
专项资金的分配情况按照规定逐步公开，所有专项资金分配实施科学决策，减少资金分配的随意性。专项资金使用单位需认真执行财务规章制度和会计核算办法，严格按照规定的补助范围、补助标准和支出内容使用专项资金。通过进行定期或不定期的检查，对项目进行日常监督，以确保项目顺利实施及专项资金依法管理与使用。根据财政和上级主管部门要求对专项资金实行预算绩效管理，项目绩效评价结果作为申报预算的参考依据，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制。
资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

根据财政部门资产管理相关规定，结合工作实际情况，完善固定资产管理制度，进一步明确财务、管理部门、资产使用部门相关职能职责，明确资产配置、处置、调拨等审批流程和国有资产管理规定。
在资产管理工作中，全面理清家底与现状，做到帐实相符，同时建立房屋、通用设备、专用设备等资产台账，为保障行政运转，提供社会公共服务以及推进行政事业单位各项改革等方面发挥了积极作用；为保障人民群众身体健康、促进公共卫生服务均等化等工作提供了有力保障。
政府性基金预算支出情况 

本单位未安排政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。
部门整体支出绩效情况

绩效目标设置情况。如实填写绩效目标设置情况。

各项目资金由使用科室编制项目资金预算及绩效目标，然后根据批复的预算制定工作计划及实施方案。项目实施过程中，使用科室结合项目的实际情况，严格执行项目组织实施、验收、监督管理工作。各业务科室按照一个专项一个管理办法的要求，根据法律、法规相关规定或各级政府部门的工作任务和要求申请专项资金，单独编制支出计划，设定了专门用途和绩效目标。各项目实施单位在使用专项资金时需认真执行财务规章制度和会计核算办法，严格按照规定的补助范围、补助标准和支出内容使用专项资金。业务科室对项目实施单位进行项目监督管理，对项目组织实施、绩效目标完成情况进行监督监控，对发现的问题及时反馈并督促整改。
绩效目标完成情况。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，只安排了一般公共预算的单位，主要是单位基本支出和项目支出（包括政府专项资金）的绩效目标完成情况，各项预算支出的产出和效益情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分97.23分（详见附件1），财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

2024年，天心区卫健工作以社区卫生服务中心发展为重点，优化资源布局，基层优质医疗服务供给不断增加，群众就医体验持续改善，医疗人才培养和信息化建设进一步加强。爱国卫生运动和健康中国行动能力迈进新进程，全面从严治党彰显新气象，党建宣传持续强化，安全生产防范风险隐患能力提升。全区人均预期寿命保持全省平均值以上，人民健康水平持续提升。

（一）党的建设固根固本。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育，建设清廉卫健。深入开展医药领域突出问题集中整治，行政处罚立案23起，罚没145万余元。加强队伍建设，选树先进典型。坡子街中心主任刘薇喜获“湖南省白求恩奖”，是4名获奖者中唯一的社区卫生服务中心负责人。10人获评天心优秀卫健人才，填补评定全科医生26人。柔性引进优质医疗资源下沉，继续巩固一中心一品牌一特色。
（二）健康服务做优做实。完善基层基础。2024年完成青园、裕南街中心提质，稳步推进城南路、南托中心以及公卫大楼装修改造。创新一站式门诊服务内涵，就医感受不断提升。坡子街街道社区卫生服中心先行先试，率先实现医联体内检查检验结果互认。有序开展13项基本公卫，建立居民健康档案83.2万份，优化家庭医生团队175个。优化公卫体系。医防融合取得实效，持续推进覆盖全生命周期的防、筛、诊、治、康和自主健康管理的一体化建设。在全市率先启动DPCC项目，全区糖尿病筛查管理率保持全市第一。扎实开展爱卫工作，今年3月通过创卫省级评估。稳步提升妇幼健康，超额完成妇女“两癌”筛查等民生实事项目。关爱一老一小。为1873名特扶对象提供精准关怀，在15家卫生服务中心设置老年人服务区。全面落实生育政策，发放三孩育儿补贴94户，新增普惠托位825个，4家托育机构获评长沙市托育示范单位。
（三）特色亮点提质提档。深化医改各项任务，高标准建设“1+N”紧密型医联体，五大管理中心、五大技术平台初见雏形，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗格局建成,上转率、下转率均同比上升，为群众提供就近就便连续的卫生健康服务。开展远程诊断9.4万人，疾病筛查20余万人。医疗集团建设工作接受市委书记吴桂英调研、在省卫健委改革座谈会上做经验介绍。促进健康产业发展，引进2家综合型医院、拓展眼健康机构31家。建成15个中医馆，15家中医阁，举办中医药夜市活动，医疗收费电子票据改革落地，满足群众多元健康需求。
存在的主要问题及原因分析
主要反映专项经费、业务工作经费支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

由于部分工作安排和资金结算时点的原因，存在部门预算执行进度偏慢，预算完成率不高的问题；部分项目绩效目标受到客观因素影响，影响评价结果。

下一步改进措施

提出单位下一步改进的措施。

下一步将加强预算管理，提高预算执行率，确保预算执行效果，进一步提高资金使用效益；加强项目绩效管理，争取高质量完成绩效目标，设置绩效目标时应与实际情况相符合，确保预算执行效果。

绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用。就拟将绩效自评结果如何应用进行说明。

（二）结果公开。就本单位绩效自评结果公开情况进行说明。

十二、其他需要说明的情况

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供政府性基金预算支出情况表、国有资本经营预算支出情况表、社会保险基金预算支出情况表。
— 16 —


